## Sheet1
Sprint 1
Story Points | Date | Story Points | Date | Iterations | User Stories | Story Points |  | Story Points | Date | Story Points | Date |  | Iterations |  | User Stories | Story Points
2 | 2023-04-12 | 22 | 2023-04-12 | 1 | 1.1.1 | 2 |  | 2 | 2023-04-26 | 36 | 2023-04-26 |  | 1
5 | 2023-04-14 | 22 | 2023-04-14 | 2 | 1.2.1 | 8 |  | 7 | 2023-04-28 | 36 | 2023-04-28 |  | 2
7 | 2023-04-17 | 22 | 2023-04-17 | 3 | 1.2.2 | 2 |  | 13 | 2023-05-01 | 36 | 2023-05-01 |  | 3
9 | 2023-04-19 | 22 | 2023-04-19 | 4 | 1.2.3 | 2 |  | 17 | 2023-05-03 | 36 | 2023-05-03 |  | 4
11 | 2023-04-21 | 22 | 2023-04-21 | 5 | 1.2.4 | 2 |  | 20 | 2023-05-05 | 36 | 2023-05-05 |  | 5
19 | 2023-04-24 | 22 | 2023-04-24 | 6 | 1.3.1 | 2 |  | 23 | 2023-05-08 | 36 | 2023-05-08 |  | 6
|  | 22 |  |  | 1.3.2 | 1 |  |  |  | 36
|  | 22 |  |  | 1.4.1 | 3 |  |  |  | 36
22
[9 empty] | Story Points | Date | Story Points | Date
Sprint 2 | [8 empty] | 6 | 2023-05-10 | 38 | 2023-05-10
Story Points | Date | Story Points | Date | Iterations | User Stories | Story Points | 36 |  | 14 | 2023-05-12 | 38 | 2023-05-12
6 | 2023-04-26 | 36 | 2023-04-26 | 1 | 2.01 | 3 | 36 |  | 19 | 2023-05-15 | 38 | 2023-05-15
13 | 2023-04-28 | 36 | 2023-04-28 | 2 | 2.02 | 3 | 36 |  | 26 | 2023-05-17 | 38 | 2023-05-17
17 | 2023-05-01 | 36 | 2023-05-01 | 3 | 2.03 | 5 | 36 |  | 32 | 2023-05-19 | 38 | 2023-05-19
25 | 2023-05-03 | 36 | 2023-05-03 | 4 | 2.04 | 1 | 36 |  | 38 | 2023-05-22 | 38 | 2023-05-22
31 | 2023-05-05 | 36 | 2023-05-05 | 5 | 2.05 | 1 | 36 |  |  |  | 38
36 | 2023-05-08 | 36 | 2023-05-08 | 6 | 2.06 | 1 | 36 |  |  |  | 38
|  | 36 |  |  | 2.07 | 2 | 36
|  | 36 |  |  | 2.08 | 1 | 36 |  | Story Points | Date | Story Points | Date
[5 empty] | 2.09 | 2 | 36 |  | 5 | 2023-05-10 | 38 | 2023-05-10
[5 empty] | 2.1 | 1 | 36 |  | 10 | 2023-05-12 | 38 | 2023-05-12
[5 empty] | 2.11 | 5 | 36 |  | 11 | 2023-05-15 | 38 | 2023-05-15
[5 empty] | 2.12 | 1 | 36 |  | 16 | 2023-05-17 | 38 | 2023-05-17
[5 empty] | 2.13 | 5 | 36 |  | 20 | 2023-05-19 | 38 | 2023-05-19
[5 empty] | 2.14 | 5 | 36 |  | 24 | 2023-05-22 | 38 | 2023-05-22
[6 empty] | 36 |  |  |  |  | 38
38
Sprint 3
Story Points | Date | Story Points | Date | Iterations | User Stories | Story Points |  |  | Story Points | Date | Story Points | Date | Story Points | Date | Story Points | Date
2 | 2023-04-12 | 22 | 2023-04-12 | 1 | 1.1.1 | 2 |  |  | 3 | 2023-05-24 | 19 | 2023-05-24 | 3 | 2023-05-24 | 19 | 2023-05-24
5 | 2023-04-14 | 22 | 2023-04-14 | 2 | 1.2.1 | 8 |  |  | 5 | 2023-05-26 | 19 | 2023-05-26 | 5 | 2023-05-26 | 19 | 2023-05-26
7 | 2023-04-17 | 22 | 2023-04-17 | 3 | 1.2.2 | 2 |  |  | 9 | 2023-05-28 | 19 | 2023-05-28 | 9 | 2023-05-28 | 19 | 2023-05-28
9 | 2023-04-19 | 22 | 2023-04-19 | 4 | 1.2.3 | 2 |  |  | 13 | 2023-05-30 | 19 | 2023-05-30 | 10 | 2023-05-30 | 19 | 2023-05-30
11 | 2023-04-21 | 22 | 2023-04-21 | 5 | 1.2.4 | 2 |  |  | 15 | 2023-06-02 | 19 | 2023-06-02 | 13 | 2023-06-02 | 19 | 2023-06-02
19 | 2023-04-24 | 22 | 2023-04-24 | 6 | 1.3.1 | 2 |  |  | 19 | 2023-06-05 | 19 | 2023-06-05 | 15 | 2023-06-05 | 19 | 2023-06-05
|  | 22 |  |  | 1.3.2 | 1 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
|  | 22 |  |  | 1.4.1 | 3 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
22